МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный

университет»

(ОГУ)

ПРИКАЗ

26.02.2025 № 150

г. Оренбург

о проведении Евразийского конкурса творческих компьютерных работ

«Университетская IT-весна»

С целью консолидации интеллектуальной и творческой молодежи, увлекающейся программированием, компьютерной графикой, мультимедиа технологиями и Web-дизайном, а также во исполнение концепции международного образовательного проекта «Евразийские олимпиады и конкурсы»

п р и к а з ы в а ю:

1	Провести в период с 03.03.2025 по 30.04.2025 Евразийский конкурс творческих компьютерных работ «Университетская IT-весна» (далее – конкурс).

2	Утвердить составы оргкомитета, жюри, методической и апелляционной комиссий, технической группы конкурса.

3	Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению конкурса.

4	Заведующему кафедрой компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем Влацкой И.В. обеспечить информационную поддержку конкурса на официальном сайте университета.

5	Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Проректор по научной работе	С.Н. Летута

Проект приказа вносит:

Директор института математики

и информационных технологий	С.А. Герасименко

Ответственный исполнитель:

Заведующий кафедрой компьютерной

безопасности и математического

обеспечения информационных систем	И.В. Влацкая

Согласовано:

Первый проректор	С.В. Нотова

Начальник учебно-методического

управления	А.В. Зайцев

Начальник управления научной и

инновационной деятельности	П.А. Болдырев

УТВЕРЖДЕН

приказом ректора

_26.02.2025 № 150_

Состав оргкомитета конкурса:

- Летута С.Н. – проректор по научной работе, председатель;

- Герасименко С.А. – директор института математики и информационных технологий, заместитель председателя;

- Влацкая И.В. – заведующий кафедрой компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Джукашев К.Р. – доцент кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Надточий Н.С. – старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Ларионова Е.И. – доцент кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Бахуревич В.В. – преподаватель кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Горбачев Д.В. – заведующий кафедрой программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем;

- Шухман А.Е. – заведующий кафедрой геометрии и компьютерных наук.

Состав жюри конкурса:

- Влацкая И.В. – заведующий кафедрой компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем, председатель;

- Герасименко С.А. – директор института математики и информационных технологий;

- Заельская Н.А. – старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Надточий Н.С. – старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем.

Состав методической комиссии конкурса:

- Влацкая И.В. – заведующий кафедрой компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем, председатель;

- Заельская Н.А. – старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Бахуревич В.В. – преподаватель кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем.

Состав апелляционной комиссии конкурса:

- Фот Ю.Д. – доцент кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем, председатель;

- Джукашев К.Р. – доцент кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Шухман А.Е. – заведующий кафедрой геометрии и компьютерных наук.

Состав технической группы конкурса:

- Викулов Д.В. – заведующий лабораторией кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Козлова Л.А. – ведущий инженер кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем.

Заведующий кафедрой компьютерной

безопасности и математического

обеспечения информационных систем					И.В. Влацкая

УТВЕРЖДЕН

приказом ректора

26.02.2025 № 150

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению конкурса

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассылка информационных писем | до 28.02.2025 г. | Влацкая И.В. |
| 2 | Размещение информации на сайте университета | до 28.02.2025 г. | Влацкая И.В. |
| 3 | Регистрация работ участников конкурса | 03.03.2025 г. – 23.03.2025 г. | Влацкая И.В. |
| 4 | Проведение I (заочного) тура творческого конкурса компьютерных работ «Университетская IT-весна» | 24.03.2025 г. – 30.03.2025 г. | оргкомитет, методическая и апелляционная комиссии, жюри |
| 5 | Рассылка приглашений для участников очного тура | 31.03.2025 г. – 13.04.2025 г. | Влацкая И.В. |
| 6 | Проведение II (очного) тура творческого конкурса компьютерных работ «Университетская IT-весна» | 14.04.2025 г. – 27.04.2025 г. | оргкомитет, методическая и апелляционная комиссии, жюри |
| 7 | Подведение итогов творческого конкурса компьютерных работ «Университетская IT-весна» | до 27.04.2025 г. | жюри |
| 8 | Утверждение перечня победителей и призеров олимпиад | до 18.05.2025 г. | оргкомитет, жюри |
| 9 | Подготовка бланков дипломов | до 18.05.2025 г. | оргкомитет |
| 10 | Награждение победителей и призеров | до 25.05.2025 г. | оргкомитет |

Заведующий кафедрой компьютерной

безопасности и математического

обеспечения информационных систем					И.В. Влацкая

ЛИСТ РАССЫЛКИ

приказа от _______________ № _______________

«О проведении Евразийского конкурса творческих компьютерных работ

«Университетская IT-весна»»

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Летута С.Н. | Проректор по научной работе |
| 2 | Дужников С.А. | Проректор по социально-воспитательной работе – директор департамента молодежной политики и взаимодействия с сообществами |
| 3 | Зайцев А.В. | Начальник УМУ |
| 4 | Дергунов С.А. | Декан АСФ |
| 5 | Сергеев А.И. | Директор АКИ |
| 6 | Герасименко С.А. | Директор ИМИТ |
| 7 | Боброва В.В. | Директор ИМЭП |
| 8 | Воробьев А.Л. | Директор ИНоЗем |
| 9 | Мороз В.В. | Директор ИСГН |
| 10 | Митрофанов С.В. | Директор ИЭЭС |
| 11 | Солодилова И.А. | Директор ИЯК |
| 12 | Рассоха В.И. | Декан ТФ |
| 13 | Бочкарева И.А. | И.о. декана ФПБИ |
| 14 | Четверикова А.Г. | Декан ФизФ |
| 15 | Сальникова Е.В. | Декан ХБФ |
| 16 | Мищенко Е.В. | Декан ЮФ |
| 17 | Фролов Д.В. | Директор ЦИТ |
| 18 | Головин В.В. | Директор ОГТИ (филиала) ОГУ |
| 19 | Власов А.В. | Директор БГТИ (филиала) ОГУ |
| 20 | Сазонова Т.В. | Директор Кумертауского филиала ОГУ |
| 21 | Миняева Н.М. | Директор Университетского колледжа ОГУ |
| 22 | Кондрачук Н.Д. | Директор БКПТ ОГУ |

Зав. кафедрой КБМОИС						И.В. Влацкая